## 0. Rà soát vs S.Sens
RÀ SOÁT KẾ HOẠCH (BẢN CẬP NHẬT THEO YÊU CẦU)
Chữ ĐỎ = cắt/để sau · Chữ XANH = giữ. Xem cột "Đề xuất" ở mỗi sheet.
► MÔ HÌNH ĐÃ CHỌN:
Giao diện/trải nghiệm kiểu S.Sens Homes NHƯNG CÓ đặt phòng online thật (lịch real-time, tính giá, thanh toán, tài khoản khách). → Đây KHÔNG còn là bản showcase 2–4 tuần, mà là một WEBSITE ĐẶT PHÒNG thực thụ.
► KẾT QUẢ 45 TÍNH NĂNG: GIỮ 15 · RÚT GỌN 7 · BỎ 22 · ĐỂ SAU 1
► GIỮ (front-end đẹp kiểu S.Sens + lõi đặt phòng):
✔ Trang chủ + gallery ảnh, danh sách + lọc theo thành phố, trang chi tiết
✔ Lịch trống real-time + chống double-booking
✔ Tính giá minh bạch, long-stay discount, mã giảm giá/voucher
✔ Instant Book / Request to Book
✔ Thanh toán online (VNPay/MoMo/ZaloPay/Stripe) + đặt cọc/thanh toán toàn bộ
✔ Tài khoản khách (email/OTP/Google) + quản lý booking + wishlist
✔ FAQ, testimonial, Instagram, nút WhatsApp/Zalo
✔ Admin quản lý booking/lịch/giá + CMS nội dung
► VẪN BỎ / ĐỂ SAU (chưa cần cho bản đầu):
✘ Marketplace đa chủ nhà: KYC chủ nhà, tự đăng listing, duyệt, payout, hoa hồng (GĐ2/GĐ3)
✘ Chat real-time khách ↔ chủ nhà, đánh giá 2 chiều
✘ Thông báo SMS/push (giữ email + SMS-OTP)
✘ Tìm kiếm nâng cao + map search, Meilisearch/Elasticsearch
✘ Admin RBAC lớn + tài chính nền tảng nhiều chủ nhà
✘ Đa ngôn ngữ VN/EN + đa tiền tệ (để sau)
✘ Gợi ý khu vực nổi bật, sắp xếp phức tạp
► TÁC ĐỘNG (đọc kỹ):
Vì giữ đặt phòng + thanh toán + tài khoản, các hạng mục sau BẮT BUỘC quay lại (đã cập nhật màu xanh trong file): Backend thật, PostgreSQL, Redis (chống trùng lịch), cổng thanh toán, Auth + SMS-OTP, Admin quản lý booking; và về pháp lý: hóa đơn điện tử + thuế đầy đủ + chính sách hủy/hoàn tiền.
⏱ Thời lượng: GĐ1 KHÔNG rút xuống 2–3 tuần được nữa — quay lại ~6–10 tuần (1 dev full-time). Đây là đánh đổi hợp lý nếu bạn muốn TỰ nhận đặt phòng & né hoa hồng OTA thay vì đẩy khách sang Airbnb/Agoda.

## Tổng quan
KẾ HOẠCH WEBSITE CHO THUÊ AIRBNB & CĂN HỘ DỊCH VỤ
Bản kế hoạch tổng thể & checklist theo dõi tiến độ — bổ sung chi tiết trực tiếp vào các sheet.
Mục | Nội dung
Mô hình | GĐ1: chủ nhà tự đăng & quản lý căn của mình → GĐ2: mở thành nền tảng đa chủ nhà (marketplace kiểu Airbnb)
Cách làm | Code riêng (custom development)
Nguyên tắc | Làm MVP gọn trước, chạy được rồi mới mở rộng — tránh ôm đồm ngay từ đầu
3 nhóm người dùng | Khách thuê (Guest) / Chủ nhà (Host) / Quản trị (Admin)
2 loại hình | Airbnb ngắn ngày (đặt theo đêm) + Căn hộ dịch vụ dài ngày (đặt theo tháng, hợp đồng)
Các sheet | 1) Tính năng 2) Công nghệ 3) Pháp lý 4) Lộ trình 5) Ước lượng
Chú giải ưu tiên | P0 = bắt buộc cho MVP ¦ P1 = quan trọng ¦ P2 = mở rộng sau
Cột Trạng thái | Chọn: Chưa làm / Đang làm / Xong / Tạm hoãn (có dropdown ở các sheet)

## 1. Tính năng
DANH SÁCH TÍNH NĂNG ĐẦY ĐỦ
P0 = bắt buộc MVP ¦ P1 = quan trọng ¦ P2 = mở rộng. Cột Trạng thái & Ghi chú để bạn theo dõi.
Vai trò | Nhóm | Tính năng | Ưu tiên | Trạng thái | Ghi chú | Đề xuất (bản như S.Sens)
Khách thuê | Tìm kiếm & khám phá | Tìm theo vị trí (ô nhập địa điểm + gợi ý tự động) | P0 | Chưa làm |  | RÚT GỌN — Chỉ cần lọc theo thành phố dạng tab như S.Sens; bỏ ô tìm autocomplete.
Khách thuê | Tìm kiếm & khám phá | Tìm theo bản đồ (map view, ghim vị trí, giá trên ghim) | P1 | Chưa làm |  | BỎ — S.Sens không có map search; danh mục ít căn không cần.
Khách thuê | Tìm kiếm & khám phá | Chọn ngày nhận/trả phòng, số khách, số phòng | P0 | Chưa làm |  | GIỮ — Chỉ là các trường trong form gửi yêu cầu — KHÔNG lọc theo lịch trống thật.
Khách thuê | Tìm kiếm & khám phá | Bộ lọc: khoảng giá, loại phòng, tiện nghi, số phòng ngủ, đánh giá, đặt ngay | P0/P1 | Chưa làm |  | RÚT GỌN — Bỏ bộ lọc phức tạp; chỉ lọc theo thành phố.
Khách thuê | Tìm kiếm & khám phá | Sắp xếp: theo giá (tăng/giảm), đánh giá, khoảng cách, mới nhất | P0 | Chưa làm |  | BỎ — Không cần sắp xếp khi danh mục nhỏ.
Khách thuê | Tìm kiếm & khám phá | Gợi ý theo khu vực nổi bật / căn được đặt nhiều | P2 | Chưa làm |  | BỎ — Cần thuật toán/dữ liệu lớn — không cần cho showcase.
Khách thuê | Trang chi tiết phòng | Thư viện ảnh + video, xem toàn màn hình | P0 | Chưa làm |  | GIỮ — Gallery ảnh là điểm mạnh của S.Sens (video tùy chọn).
Khách thuê | Trang chi tiết phòng | Mô tả, tiện nghi, nội quy nhà, chính sách hủy | P0 | Chưa làm |  | GIỮ — Thông tin cơ bản của mỗi căn.
Khách thuê | Trang chi tiết phòng | Lịch trống theo thời gian thực (real-time availability) | P0 | Chưa làm |  | GIỮ — Lịch trống real-time (theo yêu cầu). Cần backend + DB + khóa chống trùng.
Khách thuê | Trang chi tiết phòng | Bản đồ vị trí + tiện ích xung quanh | P1 | Chưa làm |  | RÚT GỌN — Chỉ cần map tĩnh/nhúng như trang Contact của S.Sens.
Khách thuê | Trang chi tiết phòng | Đánh giá & điểm số của khách trước | P1 | Chưa làm |  | BỎ — Không có hệ thống review; dùng testimonial tĩnh như S.Sens.
Khách thuê | Đặt phòng & thanh toán | Tính giá minh bạch: giá/đêm × số đêm + phí dọn + phí dịch vụ + thuế − giảm giá | P0 | Chưa làm |  | GIỮ — Tính giá minh bạch (theo yêu cầu): giá/đêm + phí + thuế − giảm.
Khách thuê | Đặt phòng & thanh toán | Giảm giá theo số đêm/tháng (long-stay discount) | P1 | Chưa làm |  | GIỮ — Long-stay discount (theo yêu cầu).
Khách thuê | Đặt phòng & thanh toán | Đặt ngay (Instant Book) vs Gửi yêu cầu (Request to Book) | P0/P1 | Chưa làm |  | GIỮ — Instant Book / Request to Book (theo yêu cầu).
Khách thuê | Đặt phòng & thanh toán | Thanh toán online: VNPay, MoMo, ZaloPay, thẻ quốc tế, QR/chuyển khoản | P0 | Chưa làm |  | GIỮ — Thanh toán online (theo yêu cầu): VNPay/MoMo/ZaloPay/Stripe.
Khách thuê | Đặt phòng & thanh toán | Đặt cọc một phần / thanh toán toàn bộ | P1 | Chưa làm |  | GIỮ — Đặt cọc / thanh toán toàn bộ (theo yêu cầu).
Khách thuê | Đặt phòng & thanh toán | Mã giảm giá / voucher | P2 | Chưa làm |  | GIỮ — Mã giảm giá / voucher (theo yêu cầu).
Khách thuê | Quản lý cá nhân | Đăng ký/đăng nhập: email, OTP điện thoại, Google | P0 | Chưa làm |  | GIỮ — Đăng ký/đăng nhập email/OTP/Google (theo yêu cầu). Cần Auth + SMS-OTP.
Khách thuê | Quản lý cá nhân | Quản lý booking: xem, sửa, hủy; lịch sử; hóa đơn/biên nhận | P0 | Chưa làm |  | GIỮ — Quản lý booking: xem/sửa/hủy, lịch sử, hóa đơn (theo yêu cầu).
Khách thuê | Quản lý cá nhân | Danh sách yêu thích (wishlist) | P1 | Chưa làm |  | GIỮ — Wishlist (theo yêu cầu).
Khách thuê | Quản lý cá nhân | Hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu, xác minh danh tính | P1 | Chưa làm |  | BỎ — Không cần tài khoản khách.
Khách thuê | Tương tác & tiện ích | Nhắn tin/chat với chủ nhà | P1 | Chưa làm |  | BỎ — Thay bằng nút WhatsApp/Zalo/gọi trực tiếp như S.Sens.
Khách thuê | Tương tác & tiện ích | Đánh giá 2 chiều sau khi ở (khách ↔ chủ nhà) | P1 | Chưa làm |  | BỎ — Không có hệ thống đánh giá.
Khách thuê | Tương tác & tiện ích | Thông báo: email, SMS, đẩy (push) | P1 | Chưa làm |  | RÚT GỌN — Chỉ cần email tự động xác nhận khi khách gửi form.
Khách thuê | Tương tác & tiện ích | Đa ngôn ngữ (VN/EN), đa tiền tệ | P2 | Chưa làm |  | ĐỂ SAU — Không bắt buộc; S.Sens chỉ dùng tiếng Anh. Thêm VN/EN sau nếu cần.
Chủ nhà | Onboarding | Đăng ký làm chủ nhà, xác minh (KYC: CCCD, SĐT, tài khoản ngân hàng) | P1 (GĐ2) | Chưa làm |  | BỎ — Marketplace (GĐ2) — bạn tự quản căn của mình.
Chủ nhà | Onboarding | Hồ sơ chủ nhà, thông tin liên hệ, hợp đồng cộng tác | P1 (GĐ2) | Chưa làm |  | BỎ — Marketplace (GĐ2).
Chủ nhà | Quản lý listing | Tạo/sửa/ẩn listing; tải ảnh; chọn tiện nghi, nội quy, loại phòng | P0 | Chưa làm |  | RÚT GỌN — Chỉ cần CMS/nội bộ để BẠN tự thêm–sửa căn, không phải cổng đa chủ nhà.
Chủ nhà | Quản lý listing | Địa chỉ + ghim bản đồ; số khách tối đa, phòng ngủ/giường/WC | P0 | Chưa làm |  | GIỮ — Nhập địa chỉ + map tĩnh cho mỗi căn.
Chủ nhà | Quản lý listing | Trạng thái duyệt (chờ duyệt/đã duyệt/từ chối) | P1 (GĐ2) | Chưa làm |  | BỎ — Không có luồng duyệt (không đa chủ nhà).
Chủ nhà | Lịch & giá | Quản lý lịch, chặn ngày, đặt số đêm tối thiểu/tối đa | P0 | Chưa làm |  | BỎ — Lịch để Airbnb/Agoda lo; không đặt trên web.
Chủ nhà | Lịch & giá | Đồng bộ iCal 2 chiều với Airbnb/Booking (chống double-booking) | P1 | Chưa làm |  | BỎ — Không quản lý lịch trên web.
Chủ nhà | Lịch & giá | Giá theo mùa/cuối tuần/ngày lễ, phụ thu khách thêm, phí dọn | P1 | Chưa làm |  | BỎ — Giá động thuộc engine đặt phòng.
Chủ nhà | Lịch & giá | Giảm giá theo tuần/tháng, giá dài hạn cho căn hộ dịch vụ | P1 | Chưa làm |  | BỎ — Như trên.
Chủ nhà | Vận hành | Nhận/từ chối yêu cầu đặt phòng, xác nhận booking | P0 | Chưa làm |  | RÚT GỌN — Chỉ nhận email yêu cầu từ form, liên hệ lại thủ công.
Chủ nhà | Vận hành | Báo cáo doanh thu, tỷ lệ lấp đầy, lịch dòng tiền | P1 | Chưa làm |  | BỎ — Không có dữ liệu booking để báo cáo.
Chủ nhà | Vận hành | Đối soát & nhận payout (tiền về tài khoản) | P1 (GĐ2) | Chưa làm |  | BỎ — Không thu tiền qua web (GĐ2).
Admin | Dashboard | Tổng quan: số booking, doanh thu, tỷ lệ lấp đầy, top listing | P0 | Chưa làm |  | BỎ — Không có booking/doanh thu trong hệ thống.
Admin | Người dùng | Quản lý khách & chủ nhà, khóa/mở tài khoản, phân quyền (RBAC) | P0/P1 | Chưa làm |  | BỎ — Không có tài khoản người dùng.
Admin | Listing | Duyệt/từ chối listing, chỉnh sửa, gắn nổi bật | P1 (GĐ2) | Chưa làm |  | BỎ — Không đa chủ nhà (GĐ2).
Admin | Booking | Xem toàn bộ đơn, can thiệp, hoàn/hủy, xử lý tranh chấp | P0 | Chưa làm |  | BỎ — Không quản lý booking trên web.
Admin | Tài chính | Cấu hình hoa hồng/phí, đối soát thanh toán, quản lý payout, xuất báo cáo | P1 (GĐ2) | Chưa làm |  | BỎ — Không có dòng tiền qua web (GĐ2).
Admin | Nội dung/CMS | Banner, trang landing khu vực, blog, cấu hình SEO | P2 | Chưa làm |  | GIỮ ⭐ — Đây là thứ bạn THỰC SỰ cần: CMS sửa nội dung, ảnh, banner khuyến mãi, SEO.
Admin | Hỗ trợ | Ticket/khiếu nại, nhật ký hệ thống, gửi thông báo hàng loạt | P2 | Chưa làm |  | BỎ — Không cần hệ thống ticket; dùng email/WhatsApp.
Admin | Cấu hình | Danh mục tiện nghi, loại phòng, khu vực, thuế/phí, mẫu email/SMS | P1 | Chưa làm |  | RÚT GỌN — Chỉ cần cấu hình nội dung cơ bản (danh mục tiện nghi, khu vực).

## 2. Công nghệ
BỘ CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT (CODE RIÊNG)
Ưu tiên: dễ tuyển dev VN, một ngôn ngữ (TypeScript), SEO tốt, mobile-first, chi phí khởi đầu thấp, mở rộng được.
Thành phần | Lựa chọn đề xuất | Lý do | Đề xuất (bản như S.Sens)
Frontend | Next.js (React) + TypeScript + TailwindCSS | SSR tốt cho SEO, nhanh, mobile-first, cộng đồng lớn | GIỮ — Next.js + Tailwind rất hợp cho site tĩnh/SSG chuẩn SEO.
Backend | NestJS (Node.js) + TypeScript | Cùng ngôn ngữ với frontend, cấu trúc rõ, dễ tuyển người | GIỮ — Cần backend thật cho đặt phòng/thanh toán/tài khoản (NestJS hoặc Next API).
Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL + Prisma ORM | Quan hệ mạnh (booking/lịch/giá cần chặt chẽ), Prisma dễ dùng | GIỮ — Cần Postgres cho booking/lịch/giá/user — quan hệ chặt chẽ.
Cache/hàng đợi | Redis | Cache tìm kiếm, khóa chống double-booking, hàng đợi email/SMS | GIỮ — Redis cần để KHÓA chống double-booking khi có lịch real-time + hàng đợi email/SMS.
Tìm kiếm | PostgreSQL full-text → Meilisearch/Elasticsearch (khi lớn) | Tiết kiệm ban đầu, nâng cấp khi dữ liệu nhiều | BỎ — Meilisearch/Elasticsearch thừa; lọc theo thành phố phía client là đủ.
Bản đồ | Mapbox hoặc Google Maps API | Ghim vị trí, tìm quanh khu vực | RÚT GỌN — Không cần Mapbox trả phí; nhúng Google Maps tĩnh như S.Sens.
Lưu ảnh | Cloudinary hoặc AWS S3 + CDN | Tối ưu & nén ảnh tự động, tải nhanh | GIỮ — Cloudinary hữu ích để nén & tải ảnh nhanh (điểm mạnh của S.Sens).
Thanh toán | VNPay + MoMo + ZaloPay (VN); Stripe (quốc tế); QR/chuyển khoản | Phủ đủ cách trả tiền của khách VN & nước ngoài | GIỮ — Giữ vì có thanh toán online: VNPay/MoMo/ZaloPay + Stripe (khách quốc tế).
Email / SMS-OTP | Resend/SendGrid (email); eSMS.vn/Twilio (SMS-OTP) | Xác thực & thông báo | GIỮ — Cần cả SMS-OTP (đăng nhập điện thoại) + email xác nhận đặt phòng.
Đăng nhập/bảo mật | JWT + refresh token, OTP điện thoại, OAuth Google | An toàn, quen thuộc với người dùng VN | GIỮ — Cần JWT + refresh token, OTP điện thoại, OAuth Google.
Chat thời gian thực | Socket.io hoặc Pusher | Nhắn tin khách ↔ chủ nhà | BỎ — Socket.io thừa; thay bằng link WhatsApp/Zalo.
Trang quản trị (Admin) | React-Admin / Refine (build riêng) hoặc Retool | NƠI BẠN VẬN HÀNH HỆ THỐNG | GIỮ — Cần admin thật để quản lý booking/lịch/giá (không chỉ CMS nội dung).
Hạ tầng (Hosting) | Đầu: Vercel + Railway/Render. Scale: VPS (DigitalOcean/AWS Lightsail/FPT/Viettel) + Docker | Bắt đầu rẻ & nhanh; chủ động khi lớn | GIỮ — Vercel là đủ và rẻ cho site tĩnh.
Quy trình phát hành | GitHub + GitHub Actions (CI/CD) | Tự động kiểm thử & triển khai | GIỮ — CI/CD nhẹ vẫn nên có (tùy chọn).
Giám sát lỗi | Sentry + UptimeRobot | Theo dõi lỗi & thời gian hoạt động | ĐỂ SAU — Sentry/UptimeRobot tốt nhưng chưa cấp thiết cho site nhỏ.
"Tôi quản lý ở đâu?"
Nơi bạn ngồi quản lý hằng ngày chính là TRANG QUẢN TRỊ (Admin Panel) — website nội bộ, chỉ bạn/nhân viên đăng nhập. Từ đó xem booking, doanh thu, quản lý listing, giá, lịch. Trang này chạy trên server/hosting bạn thuê (Railway lúc đầu, rồi VPS khi lớn). Dữ liệu nằm trong CSDL PostgreSQL. Tóm lại: khách dùng website public, bạn dùng Admin Panel — cùng một hệ thống, khác quyền truy cập.

## 3. Pháp lý
HẠNG MỤC PHÁP LÝ & VẬN HÀNH (VIỆT NAM)
Dễ bị bỏ quên nhưng ảnh hưởng trực tiếp việc kinh doanh hợp pháp. Nên tham vấn thêm luật sư/kế toán.
Hạng mục | Nội dung cần làm | Trạng thái | Ghi chú | Đề xuất (bản như S.Sens)
Đăng ký kinh doanh | Đăng ký hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp có ngành nghề lưu trú/kinh doanh dịch vụ | Chưa làm |  | GIỮ — Vẫn cần — kinh doanh lưu trú hợp pháp.
Điều kiện lưu trú | Đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho cơ sở lưu trú | Chưa làm |  | GIỮ — Vận hành thực tế (ANTT, PCCC) — không liên quan web.
Khai báo lưu trú | Khai báo tạm trú cho khách với công an địa phương (có thể tích hợp vào hệ thống) | Chưa làm |  | GIỮ — Vận hành; không cần tích hợp vào web ở bản này.
Hóa đơn & thuế | Hóa đơn điện tử; thuế môn bài, GTGT, TNCN/TNDN từ hoạt động cho thuê | Chưa làm |  | GIỮ — Thu tiền online → CẦN hóa đơn điện tử + thuế đầy đủ (môn bài, GTGT, TNCN/TNDN).
Hợp đồng & chính sách | Điều khoản sử dụng, chính sách hủy/hoàn tiền, hợp đồng thuê (căn hộ dịch vụ dài hạn) | Chưa làm |  | GIỮ — Tự xử lý thanh toán → CẦN chính sách hủy/hoàn tiền & điều khoản rõ ràng.
Bảo vệ dữ liệu cá nhân | Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP: đồng ý thu thập, lưu trữ an toàn | Chưa làm |  | GIỮ — NĐ13/2023 VẪN áp dụng cho form thu thập tên/email/SĐT.
Điều khoản cho chủ nhà (GĐ2) | Hợp đồng cộng tác, tỷ lệ hoa hồng, trách nhiệm mỗi bên, điều khoản payout | Chưa làm |  | BỎ — Marketplace — để sau.

## 4. Lộ trình
LỘ TRÌNH THEO GIAI ĐOẠN (BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU)
Làm tuần tự từ GĐ0. Cột Trạng thái để bạn tick tiến độ từng khối.
Giai đoạn | Khối chức năng / Việc | Bao gồm / Kết quả | Trạng thái | Ghi chú | Đề xuất (bản như S.Sens)
GĐ0 – Chuẩn bị | Chốt phạm vi MVP | Danh sách tính năng P0 (dựa trên sheet Tính năng) | Chưa làm |  | GIỮ — Vẫn cần nhưng nhẹ hơn: chốt phạm vi showcase, wireframe, nội dung/ảnh căn.
GĐ0 – Chuẩn bị | Wireframe màn hình chính | Trang chủ, Kết quả tìm, Chi tiết phòng, Đặt phòng, Admin | Chưa làm |  | GIỮ — Vẫn cần nhưng nhẹ hơn: chốt phạm vi showcase, wireframe, nội dung/ảnh căn.
GĐ0 – Chuẩn bị | Thiết kế mô hình dữ liệu | Sơ đồ CSDL (ERD): listing, lịch, giá, booking, user | Chưa làm |  | RÚT GỌN — RÚT GỌN — ERD đơn giản: chỉ bảng listing (không cần booking/lịch/user).
GĐ0 – Chuẩn bị | Khởi tạo dự án & Git repo | Khung dự án chạy được 'Hello world' | Chưa làm |  | GIỮ — Vẫn cần nhưng nhẹ hơn: chốt phạm vi showcase, wireframe, nội dung/ảnh căn.
GĐ0 – Chuẩn bị | Đăng ký tài khoản dịch vụ | Khóa API: thanh toán, bản đồ, email/SMS, hosting | Chưa làm |  | RÚT GỌN — RÚT GỌN — chỉ cần hosting + email + Cloudinary. Bỏ khóa thanh toán/SMS.
GĐ1 – MVP tự đăng | Hiển thị & tìm kiếm | Trang chủ, danh sách, tìm theo vị trí+ngày+khách, lọc & sort giá, chi tiết | Chưa làm |  | GIỮ — Đây là phần chính: trang chủ, danh sách, lọc theo thành phố, chi tiết.
GĐ1 – MVP tự đăng | Lịch & giá | Lịch trống real-time, tính giá theo đêm + phí, chặn ngày đã đặt | Chưa làm |  | GIỮ — Lịch trống real-time + tính giá theo đêm + chặn ngày đã đặt.
GĐ1 – MVP tự đăng | Đặt phòng & thanh toán | Luồng đặt, tài khoản khách (email/OTP), VNPay/MoMo, email xác nhận | Chưa làm |  | GIỮ — Luồng đặt + tài khoản (email/OTP) + VNPay/MoMo + email xác nhận.
GĐ1 – MVP tự đăng | Admin cơ bản | Đăng nhập admin, CRUD listing, quản lý booking, dashboard đơn giản | Chưa làm |  | GIỮ — CRUD listing + quản lý booking + dashboard đơn giản.
GĐ1 – MVP tự đăng | Chống double-booking | Khóa giao dịch khi đặt trùng khoảng ngày | Chưa làm |  | GIỮ — Khóa giao dịch chống đặt trùng khoảng ngày.
GĐ2 – Trải nghiệm khách | Tài khoản & tương tác | Đăng nhập Google, đánh giá 2 chiều, chat, wishlist, coupon, thông báo, đa ngôn ngữ | Chưa làm |  | ĐỂ SAU — Tài khoản/chat/đồng bộ lịch — chỉ làm khi thực sự cần.
GĐ2 – Trải nghiệm khách | Đồng bộ lịch | iCal 2 chiều với Airbnb/Booking | Chưa làm |  | ĐỂ SAU — Tài khoản/chat/đồng bộ lịch — chỉ làm khi thực sự cần.
GĐ3 – Marketplace | Đa chủ nhà | KYC chủ nhà, tự tạo/quản lý listing, duyệt listing | Chưa làm |  | BỎ — Marketplace đa chủ nhà — ngoài phạm vi bản như S.Sens.
GĐ3 – Marketplace | Tài chính nền tảng | Cấu hình hoa hồng, tách tiền & payout, báo cáo theo chủ nhà, xử lý tranh chấp | Chưa làm |  | BỎ — Marketplace đa chủ nhà — ngoài phạm vi bản như S.Sens.
GĐ4 – Tối ưu | Tăng trưởng | SEO & landing khu vực, dynamic pricing, app/PWA, analytics, referral/loyalty, tối ưu chi phí | Chưa làm |  | ĐỂ SAU — SEO & landing khu vực nên giữ; phần dynamic pricing/app để sau.

## 5. Ước lượng
ƯỚC LƯỢNG KHỐI LƯỢNG & VIỆC BẮT ĐẦU NGAY
Thời gian tương đối, giả định 1 dev full-time có kinh nghiệm; đội đông hơn thì rút ngắn.
Giai đoạn | Ưu tiên | Độ khó | Thời lượng tương đối | Đề xuất (bản như S.Sens)
GĐ0 – Chuẩn bị | P0 | Thấp–Trung bình | 1–2 tuần | GIỮ — Nhẹ hơn: ~1 tuần.
GĐ1 – MVP tự đăng | P0 | Cao | 6–10 tuần | GIỮ — Có đặt phòng + thanh toán nên quy mô đầy đủ: ~6–10 tuần (không rút xuống 2–3 tuần được).
GĐ2 – Trải nghiệm khách | P1 | Trung bình | 4–6 tuần | ĐỂ SAU — Không cần cho bản như S.Sens.
GĐ3 – Marketplace | P1 | Cao | 6–10 tuần | BỎ — Ngoài phạm vi.
GĐ4 – Tối ưu | P2 | Trung bình (liên tục) | Liên tục | ĐỂ SAU — Giữ lại phần SEO khi có thời gian.
Bắt đầu ngay tuần này — 5 việc đầu tiên
1. Chốt danh sách tính năng P0 cho MVP (dựa sheet Tính năng, gạch bớt cái chưa cần).
2. Vẽ nhanh wireframe 5 màn hình chính (phác tay hoặc Figma).
3. Thiết kế mô hình dữ liệu cho listing – lịch – giá – booking.
4. Đăng ký tài khoản VNPay/MoMo, bản đồ, hosting để có khóa API.
5. Quyết định tự code hay thuê dev; nếu thuê, dùng chính tài liệu này làm đề bài.
Câu hỏi mở cần bạn quyết dần
• Khu vực triển khai đầu tiên (thành phố/quận nào)?
• Loại hình chính giai đoạn đầu: Airbnb ngắn ngày hay căn hộ dịch vụ dài ngày?
• Có thu đặt cọc online không, hay chỉ giữ chỗ rồi thanh toán khi nhận phòng?
• Ngân sách & nhân sự: tự code, thuê freelancer, hay lập đội?